## Validado
,
Componentes SCAM / Línea Estratégica |  |  | Año(s) 2024 |  |  |  | Año(s) 2025
Meses duración intermedia (11)
Actividad | Descripción de logro esperado | Verificador(es) | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E
COMPONENTES SCAM
1) SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO Y SUBSIDIO SCAM
1.1 Suscripción convenio SCAM | 2024-09-13 | Suscripción convenio SCAM | bar: Meses duración intermedia (11) S
2) CRONOGRAMA DE ACCIÓN
2.1 Elaboración Cronograma | Desarrollo del cronograma de actividades nivel intermedio | Cronograma con las actividades a realizar | bar: Meses duración intermedia (11) M
2.2 Aprobación por SEREMI |  | Oficio o mail aprobación SEREMI | bar: Meses duración intermedia (11) A
2.3 Presentación del cronograma al CAM | Presentar el cronograma de acción en una reunión CAM | Acta de reunión CAM | bar: Meses duración intermedia (11) M
2.4 Presentación del cronograma al CAC | Presentar el cronograma de acción en una reunión CAC | Acta de reunión CAC | bar: Meses duración intermedia (11) M
2.5 Presentación del cronograma al Concejo Municipal |  | Acta de reunión concejo municipal | bar: Meses duración intermedia (11) A
2.6 Aprobación del cronograma aprobado |  | Cronograma con firma del alcalde | bar: Meses duración intermedia (11) M
2.6 Indicar porcentaje de cumplimiento cronograma | Porcentaje de cumplimiento del cronograma al finalizar las acciones descritas | Porcentaje en formulario de pauta de entrega | bar: Meses duración intermedia (11) J to Meses duración intermedia (11) E
3) FUNCIONAMIENTO DEL CAM
3.1 Reuniones periódicas del CAM | Realización de al menos 5 reuniones, para reportar y hacer seguimiento de las acciones para el cumplimiento de los compromisos y la línea estratégica a través de actas. | Actas de reuniones | bar: Meses duración intermedia (11) M to Meses duración intermedia (11) E
4) FUNCIONAMIENTO DEL CAC
4.1 Reuniones periódicas del CAC | Realización de al menos 5 reuniones, para reportar y hacer seguimiento de las acciones para el cumplimiento de los compromisos y la línea estratégica a través de actas. | Actas de reuniones | bar: Meses duración intermedia (11) M to Meses duración intermedia (11) E
4.2 Utilización recursos SCAM | Envío de ficha de proyectos para su aprobación desde la SEREMI | Oficio o mail aprobación SEREMI | bar: Meses duración intermedia (11) M; Meses duración intermedia (11) J to Meses duración intermedia (11) E
5) ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL
5.1 Difusión por página web comunal | Difundir a la EAC a través de la página web del municipio | Estrategia en la página web | bar: Meses duración intermedia (11) A
5.2 Difusión Masiva | Difundir a través de redes sociales, radio, televisión y/o algún otro medio la EAC | Registros de la difusión por los medios escogidos | bar: Meses duración intermedia (11) A to Meses duración intermedia (11) E
6) LÍNEAS ESTRATÉGICAS
6.2 Difusión de resultados a CAC | Informar al CAC de los resultados de los avances en las líneas estratégicas | Acta de reunión | bar: Meses duración intermedia (11) M; Meses duración intermedia (11) J to Meses duración intermedia (11) E
6.3 Difusión de resultados a CAM | Informar al CAM de los resultados de los avances en las líneas estratégicas | Acta de reunión | bar: Meses duración intermedia (11) M; Meses duración intermedia (11) J to Meses duración intermedia (11) E
6.4 Difusión de resultados en página web | Añadir en la web municipal los resultados de las líneas estratégicas | Página web con resultados de las líneas estratégicas | bar: Meses duración intermedia (11) M; Meses duración intermedia (11) J to Meses duración intermedia (11) E
7) ORDENANZA AMBIENTAL
7.1 Difusión de la Ordenanza Ambiental | Indicar si creará, modificará, actualizará o difundirá la ordenanza ambiental, para luego ejecutarlo | Prupuesta de trabajo de la ordenanza | bar: Meses duración intermedia (11) A to Meses duración intermedia (11) E
7.2 Participación Ciudadana (Si se requiere) | bar: Meses duración intermedia (11) A to Meses duración intermedia (11) E
8) PARTICIPACIÓN CIUDADANA
8.1 Diseño de Plan de Participación Ciudadana | Diseño de propuesta, incluyendo los mecanismos definidos en el manual SCAM, además de incluir objetivos de procedimiento y la forma de educación. | Propuesta de Plan | bar: Meses duración intermedia (11) A to Meses duración intermedia (11) E
9) EDUCACIÓN AMBIENTAL
9.1 Apoyar a establecimientos municipales en la postulación SNCAE | Apoyar a X establecimientos educacionales a ingresar al SNCAE | Listado de establecimientos ingresados a SNCAE | bar: Meses duración intermedia (11) A to Meses duración intermedia (11) J
9.2 Actividades de educación ambiental | Realizar X jornadas de X temática (s) | Invitaciones, listas de asistencia y fotografías | bar: Meses duración intermedia (11) A to Meses duración intermedia (11) E
10) CAPACITACIÓN AMBIENTAL
10.1 Elaboración plan de capacitación | Plan de capacitación elaborado y aprobado | Plan de capacitación aprobado | bar: Meses duración intermedia (11) M to Meses duración intermedia (11) A
10.2 Capacitación a funcionarios municipales | Realización de X capacitaciones | Actas de reuniones | bar: Meses duración intermedia (11) A to Meses duración intermedia (11) E
10.3 Capacitación a miembros del CAC | Realización de X capacitaciones | Actas de reuniones | bar: Meses duración intermedia (11) A to Meses duración intermedia (11) E
11) 3R Y COMPRAS SUSTENTABLES
11.1 Elaboración programa piloto de eficiencia hídrica | Diseño de programa | Programa | bar: Meses duración intermedia (11) A
| Aplicación del piloto en dependencia(as) municipal(es) | Registro fotográfico de las acciones realizadas | bar: Meses duración intermedia (11) M to Meses duración intermedia (11) E
11.2 Elaboración programa piloto eficiencia energética | Diseño de programa | Programa | bar: Meses duración intermedia (11) A
| Aplicación del piloto en dependencia(as) municipal(es) | Registro fotográfico de las acciones realizadas | bar: Meses duración intermedia (11) M to Meses duración intermedia (11) E
11.3 Elaboración programa piloto 3R | Diseño de programa | Programa | bar: Meses duración intermedia (11) A
| Aplicación del piloto en dependencia(as) municipal(es) | Registro fotográfico de las acciones realizadas | bar: Meses duración intermedia (11) M to Meses duración intermedia (11) E
11.4 Elaboración programa piloto de compras sustentables | Diseño de programa | Programa | bar: Meses duración intermedia (11) M
| Aplicación del piloto en dependencia(as) municipal(es) | Registro fotográfico de las acciones realizadas | bar: Meses duración intermedia (11) J to Meses duración intermedia (11) E
12) UNIDAD AMBIENTAL
12.1 Diseño de la unidad ambiental | Diseñar la unidad ambiental con sus funciones, jerarquía, etc. | Informe y/o decreto | bar: Meses duración intermedia (11) M to Meses duración intermedia (11) E
12.2 Puesta en marcha de la unidad ambiental |  | Decreto municipal | bar: Meses duración intermedia (11) M to Meses duración intermedia (11) E
13) PÁGINA WEB
13.1 Información ambiental en la página web | Contenido ambiental incorporado a la página web del municipio, como: Logotipo de certificación básica, conformación actualizada de los comités ambientales, cronograma de acción, información ambiental e instrumetos de planificación. | Página web actualizada | bar: Meses duración intermedia (11) A to Meses duración intermedia (11) J
14) RECURSOS DE PLANIFICACIÓN
14.1 Respaldo en página web | Subir documentos de planificación identificados en el nivel anterior a la página web. | Página web con recursos de planificación | bar: Meses duración intermedia (11) J
14.2 Verificación EAE de instrumentos (Si corresponde) | Identificar EAE en instrumentos pertinentes | Sección EAE en instrumentos | bar: Meses duración intermedia (11) M to Meses duración intermedia (11) E
14.1 Areas Ecológicamente Relevantes | Diagnóstico Areas Ecológicamente Relevantes | Diagnóstico | bar: Meses duración intermedia (11) M to Meses duración intermedia (11) E
15) PRESUPUESTO AMBIENTAL
15.1 Desarrollo de informe de la ejecución del presupuesto comprometido para el nivel | Desarrollar un informe de ejecución del presupuesto para el presente nivel | Informe de ejecución del presupuesto ambiental | bar: Meses duración intermedia (11) J; Meses duración intermedia (11) E
16) INFORMAR A CONCEJO MUNICIPAL
16.1 Informar de estado de avance a Concejo Municipal |  | Acta presentacion al Concejo | bar: Meses duración intermedia (11) J to Meses duración intermedia (11) E
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Linea 1. Contaminación Atmosferica | a) Organizar al menos 5 charlas sobre gestión de episodios críticos y plan de descontamicación ambietal. Dirigido a: Juntas de vecinos | reporte medio de verificación | bar: Meses duración intermedia (11) A to Meses duración intermedia (11) J
| b) Gestionar visita al centro de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente. Dirigido a: Miembros del CAM, CAC y concejales. | reporte medio de verificación | bar: Meses duración intermedia (11) A
Linea 2. Gestión de Residuos Sólidos | a) Gestionar al menos 5 charlas sobre manejo de residuos orgánicos. Dirigido a: establecimientos educacionales | reporte medio de verificación | bar: Meses duración intermedia (11) A to Meses duración intermedia (11) E
| b) Realizar al menos 5 charlas sobre reciclaje. Dirigido a: Juntas de vecinos y establecimientos educacionales | reporte medio de verificación | bar: Meses duración intermedia (11) A to Meses duración intermedia (11) E
| a) Realizar 2 charlas sobre tenencia responsable de mascotas. Dirigida a: Establecimientos educacionales. | reporte medio de verificación | bar: Meses duración intermedia (11) M
| b) Realizar 2 fiscalizaciones en la comunidad sobre la Ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas. | reporte medio de verificación | bar: Meses duración intermedia (11) M; Meses duración intermedia (11) J to Meses duración intermedia (11) E
| c)Realizar al menos 5 charlas sobre la Ley 21.020 en las juntas de vecinos | reporte medio de verificación | bar: Meses duración intermedia (11) J to Meses duración intermedia (11) E
| d) Difundir en un medio radial local la ordenanza municipal sobre tenencia responsable de mascotas | reporte medio de verificación | bar: Meses duración intermedia (11) J to Meses duración intermedia (11) E
Linea 4. Cambio Climático | a) Realizar al menos 4 charlas sobre los efectos del cambio climático en la comuna de Coyhaique | reporte medio de verificación | bar: Meses duración intermedia (11) A to Meses duración intermedia (11) E
| b) Movilidad activa (Caminar y andar en bicicleta como medio de transporte) | reporte medio de verificación | bar: Meses duración intermedia (11) A to Meses duración intermedia (11) E